## Sheet1
‘０７年度全社環境経営実施計画/フォロー表 （事例 ３．３－２）
`07年 月 日
[15 empty] | 作成 | 確認 | 承認
項目 |  | 目標値 | 実施事項･手段 | 主担当 |  | スケジュール | [11 empty] | 目標達成状況評価欄
[6 empty] | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 目標の達成状況 毎月の活動状況
１、電力使用実績を把握し、削減策を作り、実施する |  | (電力使用量） 05年に対し５％削減 | ①前年度電気使用量の調査 ②使用量削減策の作成 ③使用量削減策の実施 |  | 目標 | ① | ② | ③７０％ | ③８０％ | ③９０％ | ③９５％ | ③９５％ | ③９５％ | ③９５％ | ③９５％ | ③９５％ | ③９５％ | ○月
|  |  |  | 総務部 | 実績
|  |  |  | （佐藤） | 評価
[5 empty] | 評価基準 | スケジュール ４月: ○：すべて目標を上まわった △：目標の８０％以上又は1ヶ月以内の遅れ ×：目標の８０％以下又は１ヶ月以上遅れ
２－① 各職場３Ｓ（整理/整頓/清掃）を実施し、職場を整備する |  | 実施計画書による月度進捗管理 | 実施計画に対する進捗管理 ‐ 進捗管理表 |  | 目標 | スケジュール ４月: 実施計画作成; スケジュール ６月: 整理月間; スケジュール ９月: 整頓月間; スケジュール １２月: 清掃月間 | ○月
|  |  |  | 管理部 | 実績
|  |  |  | （鈴木） | 評価
[5 empty] | 評価基準 | スケジュール ４月: 計画進捗管理 ○：計画通り △：1ヶ月以下の遅れ ×：１ヶ月以上遅れ
２－② 各職場で作業ミス対策を実施し、ムダコストを削減する |  | （コスト/経費） 05年に対し5％削減 | 対策実施状況管理および、コスト管理 ‐ 対策実施管理表 ‐ コスト（経費）管理表 |  | 目標 | スケジュール ４月: 実施展開期間; スケジュール ６月: ５％以上 | ○月
|  |  |  | 製造部 | 実績
|  |  |  | （中村） | 評価
[5 empty] | 評価基準 | スケジュール ４月: 対策実施率 ○：５％以上 △：３～４．９％ ×：２．９％以下
３、各職場毎に、分別ルールを作り、分別を実施する |  | （廃棄物） 05年に対し５％削減 | 分別順守チェックおよび、廃棄物量管理 ‐ 分別チェック表 ‐ 廃棄物管理表 |  | 目標 | スケジュール ４月: 分別ルール作り; スケジュール ６月: ５％以上 | ○月
|  |  |  | 管理部 | 実績
|  |  |  | （小林） | 評価
[5 empty] | 評価基準 | スケジュール ４月: 分別順守率 ○：５％以上 △：３～４．９％ ×：２．９％以下
４ 有害化学物質管理における取引先への早期対応 |  | ７日以内対応率９０％以上 | ①法令・その他の要求事項の整理 ②購入品規制物質管理表の作成 ③証明情報の整理 ④納入品規制物質管理表の作成 |  | 目標 | ①,②,③,④ 90% | ①,②,③,④ 90% | ①,②,③,④ 90% | ②,③,④ 90% | ②,③,④ 90% | ②,③,④ 90% | ②,③,④ 90% | ②,③,④ 90% | ②,③,④ 90% | ②,③,④ 90% | ②,③,④ 90% | ②,③,④ 90% | ○月
|  |  |  | 管理 | 実績
|  |  |  | 責任者 | 評価
[5 empty] | 評価基準 | スケジュール ４月: ○：すべて目標を上まわった △：目標の８０％以上又は1ヶ月以内の遅れ ×：目標の８０％以下又は１ヶ月以上遅れ
|  |  |  | 確認印 | 環境管理 責任者
改 訂 履 歴
| 年 月 日 | 内 容 |  |  | 社長
コメント
環 境 目 的
1、電力使用量を削減する
２、ムダ排除の徹底により、コストを削減する
３、３Ｒ実践により、廃棄物を削減する
４、有害化学物質管理における取引先への早期対応
環 境 目 標
１、電力使用実績を把握し、削減策を作り、実施する
２‐①、各職場で３Ｓを実施し、職場を整備する
‐②、各職場で作業ミス対策を実施し、ムダコストを削減する
３、各職場毎に分別ルールを作り、分別を実施する
４、有害化学物質管理における取引先への早期対応