## Sheet1
‘０７年度部門環境経営実施計画/フォロー表 （事例 ３．３－３）
４．有害化学物質管理に於ける取引先への早期対応
項目 |  |  | 目標値 | 実施事項･手段 | 主担当 |  | スケジュール | [11 empty] | 目標達成状況評価欄
[7 empty] | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
１． 法令・その他の要求事項の整理 |  |  | ①規制物質管理表の作成 ②取引先別適用範囲の明確化 ③納期 ６月末 | ①取引先のグリーン調達基準入手 ②対象取引先の特定 ③取引先別適用範囲表作成 ④規制物質管理表作成 ⑤管理表の改訂 |  | 目標 | スケジュール ４月: ①; スケジュール ５月: ①②; スケジュール ６月: ③④; スケジュール １２月: ⑤ | ○月
[5 empty] | 品証部 | 実績
[5 empty] | （○○） | 評価
[6 empty] | 評価基準 | スケジュール ４月: ○：計画通り △：１ヶ月以内の遅れ ×：１ヶ月以上の遅れ
２． 購入品規制物質管理表の作成 |  |  | ①即購入品整理完了時期 ８月末 ②新規購入品への適用時期 ９月 | ①管理方法の作成 ②購入品の棚卸 ③購入先からの証明情報入手 ④新規購入品のフォロー |  | 目標 | ① | ① | ③ | ③ | ③ | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ | ○月
[5 empty] | 調達部 | 実績
[5 empty] | （○△） | 評価
[6 empty] | 評価基準 | スケジュール ４月: ○：計画通り △：１ヶ月以内の遅れ ×：１ヶ月以上の遅れ
３． 証明情報の整理 |  |  | ①運用開始時期 ９月 | ①管理方法の作成 ②既存情報のファイリング ③新規情報のファイリング |  | 目標 | ① | ① | ① | ② | ② | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ○月
[5 empty] | 品証部 | 実績
[5 empty] | （△△） | 評価
[6 empty] | 評価基準 | スケジュール ４月: ○：計画通り △：１ヶ月以内の遅れ ×：１ヶ月以上の遅れ
４． 納入品規制物質管理表の作成 |  |  | ①新規生産品への適用時期 ７月 ②即生産品整理時期 12月末 | ①管理方法の作成 ②既納入品情報の整理 ③新規納入品情報の折込 |  | 目標 | ① | ① | ① | ②③ | ②③ | ②③ | ②③ | ②③ | ②③ | ③ | ③ | ③ | ○月
[5 empty] | 品証部 | 実績
[5 empty] | （△Ｘ） | 評価
[6 empty] | 評価基準 | スケジュール ４月: ○：計画通り △：１ヶ月以内の遅れ ×：１ヶ月以上の遅れ
５． 取引先要求への対応 |  |  | ①７日以内対応率９０％以上 |  |  | 目標 | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | ○月
[5 empty] | 営業部 | 実績
[5 empty] | （ＸＸ） | 評価
[6 empty] | 評価基準 | スケジュール ４月: ○：達成率100% △：達成率90%以上 ×：達成率90%以下
[5 empty] | 確認印 | 環境管理 責任者
改 訂 履 歴
|  | 年 月 日 | 内 容 |  |  | 社長
コメント
確認
作成
承認